## Sheet1
O que será feito | Por quem será feito | Data de Entrega | Status
Banco de Dados | Samuel e Edinei | 13/03/2025 | Concluido
Definição das tabelas e relações | Samuel | 15/03/2025 | Em Andamento
Implementação do esquema SQL | Edinei | 17/03/2025 | Em Andamento
Cadastro de Clientes e Veículos | Samuel | 19/03/2025 | Em Andamento
Classe Cliente (CRUD) | Samuel | 21/03/2025 | Em Andamento
Classe Veículo (CRUD) | Samuel | 23/03/2025 | Em Andamento
Gestão de Ordens de Serviço (OS) | Edinei | 25/03/2025 | Em Andamento
Classe OS (CRUD) | Edinei | 27/03/2025 | Em Andamento
Relacionamento OS x Veículo | Edinei | 29/03/2025 | Em Andamento
Orçamentos e Faturamento | Samuel | 31/03/2025 | Em Andamento
Classe Orçamento (CRUD) | Samuel | 02/04/2025 | Em Andamento
Emissão de NF-e | Edinei | 04/04/2025 | Em Andamento
Controle de Estoque | Edinei | 06/04/2025 | Em Andamento
Classe Produto (CRUD) | Edinei | 08/04/2025 | Em Andamento
Relacionamento com OS e Orçamento | Edinei | 10/04/2025 | Em Andamento
Relatórios e Financeiro | Samuel | 12/04/2025 | Em Andamento
Relatórios Gerenciais | Samuel | 14/04/2025 | Em Andamento
Controle de Contas a Pagar/Receber | Samuel | 16/04/2025 | Em Andamento